Утвержден приказом управления образования

администрации Лазовского муниципального

округа от 03 сентября 2024 года №  96-о

Программа по повышению качества образования

в Лазовском муниципальном округе на 2024 год

Муниципальная программа повышения качества образования ориентируется на определение адресной программы мероприятий, нацеленной на развитие образовательных организаций Лазовского муниципального округа и повышение качества образования.

Цель Программы:

- повышение эффективности системы управления качеством образования в образовательных организациях Лазовского муниципального округа.

Задачи Программы:

- проанализировать состояние качества образования на основе мониторинговых исследований;

- определить направления муниципальной программы развития качества образования в общеобразовательных организациях;

- разработать комплекс мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях округа на 2024-2025 год;

- создать условия для повышения предметных компетенций педагогов через выявление учителей, дающих низкие результаты и не способных качественно работать в сложных социальных условиях, выявление их профессиональных дефицитов и разработку индивидуальных программ повышения квалификации учителей;

- усилить работу муниципальных и школьных методических объединений учителей русского языка, математики, информатики, физики, химии, биологии   в части освоения обучающимися образовательных программ и качества подготовки к прохождению государственной итоговой аттестации.

- Аналитическая справка

В общеобразовательных организациях Лазовского муниципального округа в 2023-2024 учебном году  реализована «Антикризисная программа по повышению качества общего образования в общеобразовательных организациях Лазовского муниципального округа на 2023-2024 учебный год», утвержденная приказом управления образования  № 134-о от 09.10.2023 года.

В течение учебного года велась работа по реализации мероприятий программы.

К реализации программы на уровне Приморского края были привлечены лучшие эксперты, учителя-предметники, специалисты Академии просвещения Российской Федерации.

В мероприятиях программы прежде всего принимали участие обучающиеся 11-х классов и учителя математики, русского языка, физики, химии, биологии, информатики для подготовки выпускников в сдаче ЕГЭ по выбранным предметам.

Еженедельно проводились:

- региональные онлайн семинары для учителей-предметников,

- «Час с методистом» по математике, русскому языку, химии,  биологии, физике, обществознанию и истории.

- Видео разборы уроков по русскому языку и математике 5-6 классов в соответствии с КТП на неделю.

- Вебинары "Типовые ошибки ЕГЭ и ОГЭ. Развитие предметных компетенций педагогов, обеспечивающих высокие образовательные результаты обучающихся".

- «Школа управленцев»: прошли обучение 5 управленческих команд;

- обучен муниципальный тьютор по математике (Овчинникова Л.П.)

- прошли повышение квалификации 11 учителей математики;

-  В диагностике предметных и методических компетенций учителей-предметников приняло участие 11 педагогов.

- организована Школа-интенсив с учителями, показавшими низкий, средний и высокий уровень предметных компетенций.

- В Интенсиве «Управление качеством образования» приняла участие команда управления образования и директоров школ;

- Курсы профессиональной переподготовки «Педагогические измерения и управление в образовании» прошла старший методист управления образования и  старший методист Беневской СОШ №7;

- На уровне муниципалитета проводилось «горизонтальное» обучение учителей предметников на уровне методических объединений.

- Во внеурочной деятельности учителя – предметники проводили занятия по математической, читательской, функциональной грамотности, главной задачей которых ставилось работа по группам с учениками, показывающими низкие образовательные результаты, не усвоившими отдельные темы рабочей программы. Отдельно – подготовка одаренных, высоко мотивированных детей к сдаче ЕГЭ и ОГЭ, участию в олимпиадах различного уровня.

Результаты ГИА

В государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2024 году приняли участие 61 выпускник.

Не преодолели минимальный порог по русскому языку и  математике в основные дни основного периода 5 выпускников: русский язык -  1  и 4 по математике Преображенской средней школы № 11 (2 – математика П и 2 математика Б).   Выпускники, не преодолевшие минимальный порог по математике, в резервные дни основного периода пересдавали математику базового уровня и успешно преодолели минимальный порог. По результатам основного периода сдачи ЕГЭ все выпускники получили аттестат о среднем общем образовании.

В 2024 году, по сравнению с 2023 годом значительно (на 5 чел., 7,7%) увеличилось количество медалистов.

Аттестат особого образца и медаль «За особые успехи в учении» I степени получили три выпускника МБОУ Лазовская средняя школа № 1.

Аттестат особого образца и медаль «За особые успехи в учении» II степени получили четыре выпускника:  МБОУ Лазовская средняя школа № 1 – 2 выпускника, МБОУ Преображенская средняя школа – 2 выпускника.

По сравнению с 2023 годом количество высокобальников  уменьшилось на 10,6%. Количество предметов, по которым выпускники набрали высокое количество баллов уменьшилось с 7 предметов до 3-х (на 31%), количество высоких баллов уменьшилось с 20 до 9 (на 23,7%).

Динамика ГИА-11 по школам:

русский язык: средний балл по всем школам ниже, чем в 2023 году от – 5,89 до 10,36 баллов;

математика базовая: балл выше от 0,32 до 1,17;

математика профильная: балл выше, прослеживается положительная динамика, что говорит о серьезной подготовке к сдаче профильной математики выпускниками и учителями математики.

Сводная таблица средних баллов ЕГЭ 2024

| № п/п | Наименование ОО | Русский язык | Математика П | Физика | Химия | Биология | История | Обществознание | География | Английский язык | Литература | ИКТ | Математика базовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ Лазовская средняя школа № 1 | 67,37 | 66,0 | 68,0 | - | - | 51,66 | 63,71 | - | 54,5 | 57,25 | 28,5 | 4,85 |
| 2 | МБОУ Сокольчинская СОШ № 3 | 58,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,67 |
| 3 | МБОУ Валентиновская СОШ № 5 | 63,5 | 73,0 | 56,0 | - | - | - | - | - | - | - | 46,0 | - |
| 4 | МБОУ Беневская СОШ № 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 |
| 5 | МБОУ Преображенская средняя школа № 11 | 54,11 | 49,82 | 40,2 | - | 51 | - | 55,0 | 55 | - | 44,0 | 53,5 | 4,08 |
|  | Средний балл | 60,82 | 62,94 | 54,73 | 0 | 51 | 51,66 | 59,36 | 55 | 54,5 | 50,63 | 42,67 | 4,25 |
|  | Средний балл по Приморскому краю | 60,80 | 59,02 | 59,88 | 55,14 | 51,74 | 55,89 | 53,01 | 51,15 | 58,82 | 54,40 | 53,48 | 4,15 |
|  | Средний балл по России | 63,88 | 62,55 | 63,21 | 56,55 | 54,13 | 57,19 | 55,05 | 56,08 | 65,39 | 60,92 | 54,49 | - |

Средние баллы выше, чем по Приморскому краю по русскому языку, математике профильной и базовой,  обществознанию, географии. Выше, чем по России по математике профильной, обществознанию.

ОГЭ:

ГИА сдавали 107 выпускников 9-х классов (в форме ОГЭ - 99 учащихся, в форме ГВЭ – 8 учащихся). В основной период без резервных дней не сдали математику 14 чел., русский язык 6 чел., физику 1 чел., биологию 1 человек. 5 выпускников 9-х классов не пересдали в резервные дни основного периода и пересдают осенью 2024 года. Из них не сдали математику 3 чел., русский язык – 4 чел., географию – 1 чел., биологию 1 чел., обществознание 2 человека.

Средний балл участников ОГЭ-2024 в муниципалитете

| Экзамен (только ОГЭ) | Количество обучающихся, принявших участие в ОГЭ | Количество обучающихся, сдавших экзамен на «2» | Количество обучающихся, сдавших экзамен на «3» | Количество обучающихся, сдавших экзамен на «4» | Количество обучающихся, сдавших экзамен на «5» | Средний балл** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ел.Русский язык | 99 | 4 | 45 | 36 | 14 | 3,60 |
| Математика | 99 | 3 | 58 | 37 | 1 | 3,36 |
| История | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3,71 |
| Обществознание | 52 | 2 | 40 | 10 | 0 | 3,15 |
| Литература | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,0 |
| Биология | 39 | 1 | 13 | 20 | 5 | 3,74 |
| Химия | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4,0 |
| Физика | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3,3 |
| Информатика | 19 | 0 | 12 | 5 | 2 | 3,47 |
| География | 55 | 1 | 22 | 22 | 9 | 3,72 |
| Иностранный язык | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4,25 |

Результаты Всероссийских проверочных работ 2023-2024 учебного года.

Низкое качество подготовки обучающихся к ВПР по предметам русский язык, математика, биология, история, география, обществознание в отдельных классах.

Таб.1. Результаты ВПР  (красный цвет – качество ниже, чем в Приморском крае, зеленый цвет – качество выше, чем в Приморском крае).

| Класс | Количество участников | % успеваемости | % качества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лазовский МО | Приморский край |
| Русский язык |  |  |  |  |
| 4 класс | 94 | 89 | 46,81 | 60,59 |
| 5 класс | 103 | 94 | 52,43 | 43,43 |
| 6 класс | 111 | 94,5 | 42,0 | 41,89 |
| 7 класс | 80 | 88,75 | 31,0 | 38,42 |
| 8 класс | 107 | 85,3 | 48,0 | 47,5 |
| Математика |  |  |  |  |
| 4 класс | 96 | 95,84 | 73,96 | 73,12 |
| 5 класс | 104 | 88,46 | 45,19 | 50,72 |
| 6 класс | 114 | 89,55 | 37,98 | 42,28 |
| 7 класс | 79 | 94,94 | 34,80 | 37,53 |
| 8 класс | 98 | 87,76 | 23,47 | 29,27 |
| Окружающий мир |  |  |  |  |
| 4 класс | 96 | 98,88 | 77,34 | 80,72 |
| Биология |  |  |  |  |
| 5 класс | 98 | 96,94 | 59,18 | 51,07 |
| 6 класс | 53 | 96,23 | 47,17 | 48,06 |
| 7 класс | 46 | 100 | 66,66 | 44,92 |
| 8 класс | 34 16,4 % | 97,83 | 50 | 46,6 |
| История |  |  |  |  |
| 5 класс | 103 | 79,61 | 48,54 | 54,16 |
| 6 класс | 36 | 97,22 | 38,89 | 47,14 |
| 7 класс | 31 | 100,01 | 51,62 | 50,11 |
| 8 класс | 52 | 98,08 | 34,62 | 49,24 |
| 11 класс | 48 | 97,92 | 85,42 | 70,81 |
| Обществознание |  |  |  |  |
| 6 класс | 72 | 90,28 | 48,61 | 50,91 |
| 7 класс | 14 | 92,86 | 28,57 | 44,04 |
| 8 класс | 24 | 91,67 | 54,17 | 39,69 |
| География |  |  |  |  |
| 6 класс | 56 | 98,22 | 58,93 | 52,94 |
| 7 класс | 39 | 92,32 | 51,29 | 36 |
| 8 класс | 35 | 97,14 | 65,71 | 35,82 |
| 11 класс | 31 | 100 | 64,52 | 72,95 |
| Физика |  |  |  |  |
| 7 класс | 41 | 92,68 | 51,22 | 42,11 |
| 8 класс | 16 | 100 | 43,75 | 41,55 |
| 11 класс | 43 | 99,99 | 60,46 | 52,34 |
| Химия |  |  |  |  |
| 8 класс | 39 | 89,74 | 38,46 | 54,28 |
| 11 класс | 26 | 100 | 61,54 | 62,15 |

Результаты ВПР ниже, чем в Приморском крае:

русский язык – 4 класс, 7 класс;

- математика – 5- 8 классы;

- окружающий мир – 4 класс;

- биология – 6 класс;

- история – 5 класс, 6 класс, 8 класс;

- география – 11 класс;

- обществознание –  6 класс, 7 класс;

- химия – 8 класс, 11 класс.

4. Наличие профессиональных (предметных) дефицитов у учителей

Тестирование по выявлению предметных дефицитов прошли 16 учителей. Из них: по физике средний уровень (61-80 б.) показали 2 учителя, высокий (81-100 б.) 2 учителя; по математике 2 учителя (41-60 б.)  показали низкий уровень, 2 (61-80 б.) средний уровень, 1 (98 б.) высокий уровень. По химии 3 учителя показали низкий уровень из 3-х (21-60 б.) . По биологии 3 учителя показали низкий уровень из трех (от 41-60 б.). По русскому языку 4 учителя показали высокий уровень (61-80 б.).

Анализ основных показателей качества образования (мониторинг оценки качества подготовки обучающихся ГИА – 9 и ГИА - 11, мониторинг потребности в управленческих кадрах в системе школьного образования, результаты добровольного тестирования педагогов позволил выявить следующие результаты) позволил выявить следующие проблемы:

- низкое качество подготовки обучающихся к ГИА – 9:

неудовлетворительные результаты у 13,8% выпускников в основной период по математике в 2024 году (2023 г. – 26%); по физике 10%; по русскому языку 5,6%.

-низкое качество подготовки обучающихся к ГИА – 11 (неудовлетворительные результаты у 22% выпускников в основной период по математике);

- наличие профессиональных (предметных) дефицитов у учителей-предметников;	- высокая потребность в педагогических и управленческих кадрах;

- низкая эффективность управленческих кадров;

-недостаточный уровень подготовки обучающихся «группы риска»;

- количество школ с низкими образовательными результатами (ШНОР):

2021-2022 учебный год — 0

2022-2023 учебный год -0

2023-2024 учебный год - 0

- количество школ с необъективными результатами:

2021-2022 учебный год — 1

2022-2023 учебный год -0

2023-2024 учебный год - 0

Для повышения качества образования в Приморском крае и Лазовском МО сформулированы следующие задачи:

- развитие внутришкольных механизмов управления качеством образования;

- создание комплексной системы сопровождения педагогов: от профессиональной подготовки и развития компетентностей до личностно-профессионального роста педагогов в общеобразовательных организациях, в том числе с использованием индивидуальных образовательных маршрутов на основе выявленных дефицитов профессиональных компетенций педагогов (предметных и методических) и лучших педагогических практик;

- развитие методических объединений и/или профессиональных сообществ педагогов, методического актива;

- масштабирование успешных практик региональной модели наставничества;

- обеспечение консультационно-методической поддержки школ, на базе которых созданы Центры естественно-научного и технологического образования «Точка роста»;

- повышение качества подготовки обучающихся к ГИА – 9, ГИА – 11, в том числе обучающихся «группы риска»;

-реализация кластерной политики в системе образования Приморского края и Лазовского муниципального округа.

Для решения поставленных задач сформирован план мероприятий (дорожная карта) реализации программы по повышению качества образования.

Приложение №1

к программе

по повышению качества

образования в Лазовском муниципальном округе

на 2024-2025 учебный год

Муниципальный план мероприятий (дорожная карта) реализации программы по повышению качества образования

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Управленческие команды |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение совещаний с управленческими командами ОО по вопросу повышения качества образования | Каждый четверг месяца | Протоколы совещания | Винник Н.С. |
|  | Формирование банка данных о контингенте обучающихся 9-х, 11 классов и учителях-предметниках | До 01.10.2024 | Банк данных о контингенте обучающихся 9-х, 11 классов и учителях-предметниках | Ситникова Н.Н. |
|  | Методический анализ результатов ГИА-2024 | До 10.09.2024 | Методический анализ результатов ГИА-2024 | Каин Т.Н. Ситникова Н.Н. Руководители ОО Руководители метод. объединений (далее – м/о) |
|  | Утверждение Программы по повышению качества образования Лазовского муниципального округа на 2024-2025 учебный год | До 10.09.2024 | программа по повышению качества образования Пограничного МО | Галаган М.Э. |
|  | Утверждение Программ по повышению качества образования ОО | До 20.09.2024 | Программы по повышению качества образования ОО | Ситникова Н.Н. Руководители ОО |
|  | Корректировка муниципального плана мероприятий (дорожная карта) реализации программы по повышению качества образования | Ежемесячно или по мере необходимости | Ежемесячные планы мероприятий по повышению качества образования в Лазовском муниципальном округе | Галаган М.Э. Ситникова Н.Н. Руководители ОО |
|  | Корректировка планов работы муниципальных методических объединений учителей-предметников с учетом мероприятий по повышению качества образования | До 25.09.2024 | Планы работы муниципальных методических объединений учителей-предметников с учетом мероприятий по повышению качества образования | Ситникова Н.Н. Руководители м/о учителей-предметников |
|  | Корректировка планов работы школьных методических объединений учителей-предметников с учетом мероприятий по повышению качества образования | До 25.09.2024 | Планы работы школьных методических объединений учителей-предметников с учетом мероприятий по повышению качества образования | Ситникова Н.Н. Руководители м/о учителей-предметников |
|  | Утверждение муниципального плана-графика горизонтального обучения | До 01.10.2024 | Муниципальный план-график горизонтального обучения | Ситникова Н.Н. Руководители м/о учителей-предметников |
|  | Анализ входных диагностических работ 9, 11 классов | Октябрь 2024 | Аналитические справки по результатам входных диагностических работ 9, 11 классов | Ситникова Н.Н. Руководители м/о учителей-предметников Руководители м/о учителей-предметников |
|  | Участие в стратегической сессии по вопросам повышения качества образования с муниципальными командами | Октябрь 2024 | Участие в сессии по вопросам повышения качества образования с муниципальными командами | Галаган М.Э. Ситникова Н.Н. Руководители ОО |
|  | Собеседование с управленческими командами ОО, показывающими низкие образовательные результаты по итогам диагностических работ учащихся и выявленных предметных дефицитов педагогов | Ежемесячно | Управленческие решения | Галаган М.Э. |
|  | Индивидуальные встречи с административными командами ОО по вопросам организации работы по повышению качества образования | Ноябрь 2024 Март 2025 (по отдельному графику) | Управленческие решения | Галаган М.Э. |
| 2. Педагогические работники |  |  |  |  |
|  | Контроль за участием педагогов в региональных онлайн вебинарах для учителей-предметников | Еженедельно по понедельникам | Устранение профессиональных дефицитов педагогов | Ситникова Н.Н. Руководители ОО Руководители м/о учителей-предметников |
|  | Контроль за участием в видео разборах уроков по русскому языку и математике 5-6 класс в соответствии с КТП на следующую неделю | Еженедельно по пятницам | Устранение профессиональных дефицитов педагогов | Ситникова Н.Н. Руководители ОО Руководители м/о учителей-предметников |
|  | Контроль за участием в Часе с методистом по предметам: математика, физика, химия, биология, история, обществознание | Еженедельно по субботам | Устранение профессиональных дефицитов педагогов | Ситникова Н.Н. Руководители ОО Руководители м/о учителей-предметников |
|  | Добровольная сертификация педагогов (математика, физика, химия, биология) | сентябрь 2024 | Выявление педагогов, имеющих высокий уровень предметных компетенций | Ситникова Н.Н.Руководители ОО |
|  | Диагностика предметных дефицитов учителей химии, биологии, физики, русского языка, математики | Сентябрь 2024: Русский язык – 09.09.24 Математика -10.09.24 Физика -11.09.24 Химия – 12.09.24 Биология – 13.09.24 | Выявление предметных дефицитов учителей химии, биологии, физики, русского языка | Ситникова Н.Н. Руководители ОО |
|  | Повторная диагностика предметных дефицитов учителей -предметников | 2024 по отдельному плану | Выявление предметных дефицитов учителей-предметников | Ситникова Н.Н. Руководители ОО |
|  | Школа-интенсив с учителями, показавшими низкий уровень предметных компетенций по итогам диагностики. | 2024 по отдельному плану | Устранение предметных дефицитов педагогов | Ситникова Н.Н. Руководители ОО |
|  | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов учителей ОО, показавших низкие образовательные результаты, по устранению профессиональных дефицитов | октябрь 2024 | Разработаны индивидуальные образовательные маршруты | Ситникова Н.Н. Руководители ОО |
|  | Закрепление педагогов-наставников из числа учителей ОО, стабильно показывающим высокие результаты, за учителями-предметниками, показавшими низкие результаты ГИА, ВПР | октябрь 2024 | База наставников и наставляемых Индивидуальные образовательные маршруты педагогов | Ситникова Н.Н. Руководители ОО |
|  | Организация наставнической работы с молодыми педагогами | Постоянно в течение первого года работы молодого педагога | Планы работы с молодыми педагогами | Ситникова Н.Н. Руководители ОО |
|  | Контроль за работой старших методистов ОО, руководителей школьных м/о, методистов по посещению уроков педагогов, имеющих низкие образовательные результаты | Весь период | Аналитические справки | Ситникова Н.Н. Руководители ОО |
|  | Оказание адресной помощи педагогам через организацию консультационного сопровождения со стороны муниципальных методических объединений учителей-предметников, педагогических работников образовательной организации | Весь период, до 25.05.2025 | График консультаций | Ситникова Н.Н. Руководители ОО |
|  | Формирование потребности в курсах повышения квалификации на 2024 -2025 учебный год | до 20.10.24 | Заявка на курсы повышения квалификации | Ситникова Н.Н. Руководители ОО |
| 3. Обучающиеся |  |  |  |  |
|  | Проведение входных диагностических работ для 11-х классов по предметам: математика, русский язык химия, биология, физика | 16-20.09.2024 23-27.09.2024 | Выявление предметных дефицитов учащихся по предметам: математика, русский язык,физика, химия, биология | Ситникова Н.Н. Руководители ОО |
|  | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов по выявленным предметным дефицитам у учащихся | 01.10.2024 – 15.10.2024 | Разработка ИОМ | Руководители ОО Учителя - предметники |
|  | Блочная двухнедельная отработка 3-х заданий по математике в течении года, 9,11 классы (практикумы) | Каждые две недели | Устранение предметных дефицитов обучающихся 9, 11 классов по математике | Ситникова Н.Н. Руководители ОО |
|  | Открытая онлайн школа с экспертами «Час с методистом» по предметам: математика, физика, химия, биология, история, обществознание | С 12 октября 2024 | Мониторинг участия | Ситникова Н.Н. Руководители ОО Руководители м/о учителей-предметников |
|  | Проведение повторной диагностической работы в формате ЕГЭ по предметам математика, русский язык, химия, биология, физика | Январь 2025 | Аналитические справки | Ситникова Н.Н. Руководители ОО |
|  | Проведение повторной диагностической работы в формате ЕГЭ по предметам математика, русский язык, химия, биология, физика | Апрель 2025 | Аналитические справки | Ситникова Н.Н. Руководители ОО |
|  | Введение практикумов по решению сложных заданий в урочной и внеурочной деятельности | Весь период | Повышение качества знаний обучающихся | Учителя-предметники 9-11 классов |
|  | Разработка планов работы ОО по подготовке к ГИА на каникулах (смена «Умные каникулы») | Октябрь 2024, март 2025 | Планы работы ОО по подготовке к ГИА на осенних каникулах | Ситникова Н.Н. Руководители ОО |
|  | Контроль за организацией внутришкольного мониторинга в ОО | Ежемесячно, последний вторник | Аналитические справки | Галаган М.Э., Каин Т.Н. Ситникова Н.Н. |
|  | Реализация кластерной политики в образовательных организациях: - психолого-педагогические классы (11 классы) МБОУ Преображенская СОШ №11, Лазовская СОШ №1; - «Курчатовский класс» (7 класс) МБОУ Преображенская СОШ №11, - агрокласс (5 класс) МБОУ Сокольчинская СОШ №3. | Сентябрь 2024 – май 2025 г. | Профориентация обучающихся; Углубленное изучение отдельных предметов | Руководители ОО Каин Т.Н. |
| 4. Родители |  |  |  |  |
|  | Индивидуальные собеседования | Сентябрь -октябрь 2024 Январь 2025 | Выстраивание совместной работы по повышению качества образования | Галаган М.Э. Каин Т.Н. Ситникова Н.Н. Руководители ОО |
|  | Краевое родительское собрание | До 06.10.2024 | Выстраивание совместной работы по повышению качества образования | Каин Т.Н. Руководители ОО |
|  | Краевое родительское собрание | Май 2025 | Выстраивание совместной работы по повышению качества образования | Каин Т.Н. Руководители ОО |
|  | Муниципальное родительское собрание | Ноябрь 2024 | Выстраивание совместной работы по повышению качества образования | Каин Т.Н. Руководители ОО |